# Cours détaillé : Apprentissage de GanttProject (02 semaines)

## Introduction à la gestion de projets

Un projet est un ensemble d’activités temporaires visant un objectif précis.
Exemple : Organisation d’une journée scientifique.

Enjeux : respect des délais, maîtrise des coûts, qualité, coordination.

## Présentation de GanttProject

GanttProject est un logiciel libre de planification basé sur le diagramme de Gantt.
Il permet de gérer tâches, temps et ressources sans programmation.

## Interface de GanttProject

Tableau des tâches, diagramme de Gantt, panneau des ressources.
Exemple : création d’un projet avec date de début fixée.

## Gestion des tâches – Exemple corrigé

Exemple : Organisation d’un séminaire
Tâches : Préparation salle (2j), Invitations (3j), Séminaire (1j).
Solution : Préparation salle et invitations en parallèle, séminaire dépendant des deux.

## Gestion du temps – Exemple corrigé

Projet à date de début imposée.
Solution : les tâches sont recalculées automatiquement selon les dépendances.

## Gestion des ressources – Exemple corrigé

Ressources : Coordinateur, Technicien.
Solution : affecter le coordinateur à toutes les tâches, technicien uniquement à la préparation.

## Exercices avec solutions

Exercice 1 : Planifier un projet académique.
Solution : découpage en phases, dépendances fin-début, affectation des ressources.

Exercice 2 : Organisation d’un événement.
Solution : structuration en tâches récapitulatives et sous-tâches.